Załącznik

do uchwały Nr L/391/22

Rada Gminy Mrągowo

z dnia 7 lutego 2022r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

WIERZBOWO

NA LATA 2022-2028

Gmina Mrągowo

Powiat Mrągowski

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Luty  2022 r.

SPIS TREŚCI:

- Opis stanu istniejącego oraz opis kierunku rozwoju

1.1. Zarys historyczny oraz charakterystyka wsi

1.2. Zasoby miejscowości Wierzbowo

1.3. Analiza SWOT wsi Wierzbowo

1.4. Analiza zasobów miejscowości Wierzbowo – wizja rozwoju

- Opis planowanego przedsięwzięcia oraz jego kosztorys

2.1  Zagospodarowanie terenu publicznego na działce nr 73

2.2  Remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół

obiektu

2.3  Zakup roślin wieloletnich i donic drewnianych

2.4  Remont pomostu

2.5  Modernizacja i remont dróg

2.6  Modernizacja boiska piłkarskiego oraz budowa placu grillowego

2.7 Zagospodarowanie skarpy w centrum wsi

2.8 Modernizacja ścieżki spacerowej do plaży wraz z budową parkingu

3.   Harmonogram wdrażania planu

1.Opis stanu istniejącego oraz opis kierunku rozwoju

1.1. Zarys historyczny oraz charakterystyka wsi

Wierzbowo, wieś położona ok. 6 km na południe od Mrągowa, przy strumieniu łączącym jeziora Wierzbowskie i Wągiel. W odległości  około 30 km znajduje się Sanktuarium w Świętej Lipce oraz kwatera Adolfa Hitlera - Wilczy Szaniec. Na dzień 31 grudnia 2021 wieś liczyła 173 mieszkańców. Powierzchnia miejscowości wynosi  2040 ha.

Wierzbowo zostało założone w 1470 roku jako wieś ziemiańska na 20 włókach z prawem chełmińskim. Wystawcą przywileju był zarządca wójtostwa sześcieńskiego, Frycz Lockwin.

W przywileju wyraźnie było powiedziane, że włóki te nadane zostają ,, dla Polaków 
w Wierzbowie”. Na wsi ciążyła jednak służba w lekkiej zbroi. W 1528 roku Wierzbowo otrzymał Engel Stach von Golzheim na prawie lennym. Synowie Engela  dokupili cztery włóki od Tomasza Richtera z Probarka i odtąd Wierzbowo liczyło 24 włóki.

W 1785 roku wieś liczyła 19 dymów, w 1815 roku należała do dóbr baranowskich, miała tyleż dymów i 130 osób, w1838 roku-24 dymy i 221 mieszkańców. Zabudowa wsi przybierała kształt nieregularnego skupiska blisko Jeziora Wierzbowskiego. W zadrzewieniu okolicy przeważała wierzba i stąd nazwa wsi.

Wierzbowo otrzymało szkołę przed 1740 rokiem. W 1766 roku uczęszczało do niej 16 dzieci, w 1818 roku - 28 uczniów, wykładał po polsku nauczyciel Krzysztof Kühn. W 1935 roku była tu dwuklasówka, uczyło się 73 dzieci. Wierzbowo należało do parafii w Mrągowie.

W 1939 roku wioska liczyła 281 mieszkańców. Do powyższego sołectwa należała osada Wólka Baranowska (Bieberstein), założona w 1837 roku jako folwark należący do dóbr baranowskich i nazywany od imienia ówczesnego właściciela.

1.2. Zasoby miejscowości Wierzbowo

Środowisko przyrodnicze

Wieś posiada unikalne walory środowiska naturalnego. Ciekawie ukształtowany teren pagórkowaty, zadrzewienia śródpolne, głazy narzutowe, lęgowiska ptaków, tereny podmokłe zamieszkujące przez bobry. To elementy decydujące o wyjątkowym charakterze tej miejscowości.

Środowisko kulturowe

W Wierzbowie do 1981 roku funkcjonowała szkoła podstawowa, natomiast oddział przedszkolny działał do 1995 roku. Aktualnie cały budynek szkoły jest własnością prywatną.

W centralnej części miejscowości usytuowana jest kaplica. Wcześniej w części budynku była kuźnia, jednak właściciel wyjechał a wieś odkupiła budynek.

Wierzbowska jednostka OSP została założona w 1950 roku i do dziś istnieje. Na początku była w budynku po kuźni, jednak w 1995 roku nowa remiza została oddana do użytku.

Infrastruktura techniczna

Budynki znajdujące się na terenie wsi są prawie w stu procentach przyłączone do sieci wodociągowej. Jednak we wsi brakuje kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 
do oczyszczalni. Gospodarka ściekowa rozwiązywana jest indywidualnie przez mieszkańców.

Wieś posiada sieć telefoniczną. Gospodarka odpadami komunalnymi jest zorganizowana, tzn. przy większości mieszkańców posiada pojemniki na odpady, które dwa razy w miesiącu 
są opróżnianie przez Zakład odpadów komunalnych. Mieszkańcy korzystają z gazu butlowego, jednak przebiegające w regionie gazociągi wysokiego ciśnienia stwarzają potencjalne możliwości gazyfikacji całej gminy, jednak decyzja w tym zakresie należy 
do Pomorskiej Spółki Gazowniczej.

Rolnictwo

Gleby zalicza się generalnie do gleb lekkich, słabo zbielicowanych. Do najżyźniejszych należą gleby brunatne zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej. Pomimo słabych gleb większość mieszkańców zajmuje się uprawą traw, kukurydzy oraz zbóż.

W Wierzbowie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne świadczące usługi noclegowo- żywieniowe. Na terenie wsi znajduje się także ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Ośrodek jest przeznaczony do całorocznego wykorzystania. Ośrodek funduje miejscowym dzieciom zabawę choinkową oraz paczki.

Na terenie miejscowości działają także prywatne przedsiębiorstwa usługowo- handlowe.

1.3. Analiza SWOT wsi Wierzbowo

| MOCNE STRONY - dogodne położenie wsi na trasie Mrągowo-Warszawa, - nieskażony teren, czyste środowisko naturalne, - walory przyrodnicze i krajobrazowe, zbiorniki wodne - brak uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego środowisko, - tereny, nadające się pod inwestycje – przede wszystkim w sferze usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej, - prężnie działająca Grupa Odnowy Wsi - na terenie wsi jest położony ośrodek PWPW S.A. | SŁABE STRONY - niski przyrost naturalny, przewaga ludności w wieku poprodukcyjnym, - wysoki poziom bezrobocia, - nieatrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu dla młodzieży spowodowana złym stanem boiska i niedostateczną infrastrukturą, - brak sieci kanalizacyjnej, - brak sieci gazu ziemnego, - zły poziom techniczny dróg (nawierzchnia, szerokość), - brak internetu światłowodowego, - niski poziom zaangażowania społeczności w życie wsi. |
| --- | --- |
| SZANSE - względna bliskość znanych ośrodków turystycznych (Mikołajki, Mrągowo), - możliwość pozyskania środków z funduszy strukturalnych, - pomoc finansowa i doradcza Urzędu Gminy w Mrągowie, - wspieranie przez samorząd inicjatyw lokalnych, - możliwość inwestycji, - gmina w programie Leader - wzrastająca aktywizacja mieszkańców. | ZAGROŻENIA - wykluczenie komunikacyjne, - brak środków w budżecie gminy na dofinansowanie i prefinansowanie projektów lokalnych, - zła sytuacja finansowa mieszkańców, - niestabilna sytuacja (polityczna i gospodarcza) w kraju oraz częste zmiany w prawie (finanse publiczne, polityka podatkowa). - uciążliwe prawo budowlane, - niż demograficzny i emigracja młodych mieszkańców, - duża konkurencyjność oferty turystycznej w regionie. |

Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego wsi będzie zależało od umiejętności zarówno samorządu lokalnego, jak i społeczności lokalnej. W oparciu o dokonaną analizę SWOT wyróżniono najistotniejsze elementy pro-rozwojowe oraz bariery rozwoju, zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej.

1.4. Analiza zasobów miejscowości Wierzbowo – wizja rozwoju

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co wyróżnia wieś? | -walory krajobrazowe, | Co ma wyróżniać wieś? | - rozwój turystyki, - wyremontowana i dobrze wyposażona świetlica, - boisko sportowe, - ścieżka spacerowa do plaży, - zadbany urozmaicony zielenią teren - wyremontowany ogólnodostępny pomost rekreacyjny - urozmaicona zielenią skarpa |
| Jakie pełni funkcje? | - rolnicza, - turystyczna, | Jakie powinna pełnić funkcje? | - turystyczna, - agroturystyczna, - rolnicza, - mieszkaniowa, |
| Kim są mieszkańcy? | - pracownicy, - emeryci, - renciści, - rolnicy, | Kim mają być mieszkańcy? | - mieszkańcami bardziej zaangażowanymi w życie i rozwój wsi, |
| Co daje utrzymanie? | - rolnictwo, - zatrudnienie w sektorze prywatnym, - emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, | Co powinno dawać utrzymanie? | - agroturystyka, - rolnictwo - działalność gospodarcza, |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy wsi? | - Rada Sołecka - Grupa Odnowy Wsi - Koło Gospodyń Wiejskich „Wierzbowianki” | W jaki sposób powinna być zorganizowana wieś oraz mieszkańcy? | - organizacja na rzecz rozwoju wsi, - stowarzyszenie wiejskie z zaangażowaną młodzieżą |
| Sposoby rozwiązywania problemów? | - zebrania wiejskie, - indywidualne interwencje w Urzędzie Gminy, - zaangażowanie sołtysa, | W jaki sposób powinny być rozwiązywane problemy? | - zebrania wiejskie z udziałem władz gminnych, - sondaż wśród mieszkańców, - internetowe platformy komunikacji |
| Jak wygląda wieś? | - część obejść zadbanych, - zabudowa zwarta, - głównie stare budynki mieszkalne, - główna droga przez wieś w złym stanie, | Jak powinna wyglądać wieś? | - estetyczna, - zadbane posesje, - nowe obiekty turystyczne, sportowe, |
| Jaki jest stan środowiska wsi? | - brak kanalizacji, - nieszczelne szamba | Jaki powinien być stan środowiska? | - wykorzystanie walorów otoczenia, - kanalizacja, |
| Jakie jest rolnictwo? | - część gosp. o wysokim poziomie produkcji mlecznej, - pojedyncze gosp. o niskim poziomie produkcji, | Jakie powinno być rolnictwo? | - ekologiczne, - zmodernizowane oraz innowacyjne, - dochodowe, - nie pogarszające stanu otoczenia wsi, |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | - autobus szkolny, - transport własny, - brak ogólnodostępnej komunikacji publicznej | Jakie powinny być powiązania komunikacyjne? | - regularne połączenia autobusowe do pobliskiego miasta, |
| Co proponujemy dzieciom oraz młodzieży? | - zabawy na zagospodarowanym terenie zielonym przy świetlicy, - zabawy w wyremontowanej, ale niewyposażonej świetlicy | Co zaproponujemy dzieciom oraz młodzież? | - zajęcia w dobrze wyposażonej oraz wyremontowanej świetlicy, - boisko sportowe, |

2.Opis planowanego przedsięwzięcia oraz jego kosztorys

2.1 Zagospodarowanie terenu publicznego na działce nr 73

Rzeka Dajna przepływająca przez Wierzbowo jest dużym atutem miejscowości. Jednym z projektów przeznaczonych do realizacji i uwzględnionych w Planie Odnowy Miejscowości jest utworzenie w centrum wsi terenu publicznego, przyjaznego mieszkańcom 
i turystom, poprzez zagospodarowanie gminnej działki nr 73, obręb Wierzbowo, 
leżącej bezpośrednio przy rzece. Na potrzeby realizacji zadania wykonany został 
przez architekta krajobrazu projekt zagospodarowania ww. działki. Zgodnie z projektem nowoutworzona przestrzeń będzie spełniała wiele funkcji i służyła dużej grupie osób. 
Projekt zakłada nawiązanie do historii miejscowości poprzez posadowienie koła młyńskiego 
i tablic edukacyjnych ze zdjęciami archiwalnymi. Z działki będzie można dostrzec pozostałości po oryginalnym młynie, który kiedyś znajdował się nad brzegiem rzeki. 
W związku z tym, że przez Wierzbowo poprowadzony jest szlak rowerowy „Duża Pętla Mrągowska”, chętnie uczęszczany przez turystów, to na ww. działce planuje się instalację stojaków na rowery i stacji naprawczej. Koncepcja zakłada również utworzenie miejsca 
na ognisko z rusztem oraz posadowienie elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci. Działka zostanie wyrównana, powstaną estetyczne ścieżki oraz nowy trawnik. Zaplanowano rabaty kwiatowe z roślinnością miododajną, nasadzenia traw, krzewów i drzew, m.in. różne odmiany wierzb. Zagospodarowanie działki w tak wyeksponowanym miejscu, korzystnie wpłynie na poprawę estetyki i atrakcyjności miejscowości, 
zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

Zagospodarowany teren przyczyni się do lepszego rozwoju publicznej infrastruktury 
oraz znacznie wpłynie na integrację lokalnej społeczności.

Koszt szacunkowy inwestycji – 100 tys. zł

Zakres prac obejmuje m.in:

- wyrównanie i uporządkowanie terenu,

- utwardzenie nawierzchni,

- założenie ścieżki i nowego trawnika,
- nasadzenia roślinne (drzewa, krzewy, byliny),

- instalacja elementów małej architektury: 
stacja naprawcza rowerów, stojak na rowery, ławki, kosz na śmieci, barierki,

- instalacja elementów edukacyjnych: 
tablice informacyjne, atrapa koła młyńskiego,

- przygotowanie paleniska z rusztem.

2.2. Remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu

Zadaniem priorytetowym w ramach Planu Odnowy Miejscowości Wierzbowo jest remont świetlicy wiejskiej znajdującej się przy drodze publicznej w centrum wsi. Obiekt świetlicowy wymaga poprawy jego stanu technicznego, który ogranicza rozwój życia kulturalnego wsi. Wyremontowana i dobrze wyposażona świetlica skupi dzieci i młodzież, które będą mogły pokazać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, a pozostałych mieszkańców zaktywizuje do podejmowania różnorodnych działań mających na celu rozwój własnych zainteresowań i osobowości. Dodatkowo umożliwi dorosłym większą integrację lokalną poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez. Wyposażenie, w tym zakup sprzętu nagłaśniającego umożliwi pełne wykorzystanie świetlicy wiejskiej na organizowanie imprez, w szczególności plenerowych a w okresie zimowym wewnątrz budynku oraz spotkań i innych uroczystości o zasięgu lokalnym i gminnym. Realizacja zadania uaktywni życie kulturalno-towarzyskie mieszkańców wsi oraz podniesie standard użytkowania pomieszczeń. Dodatkowo świetlica umożliwi również wszystkim mieszkańcom wsi dostęp do informacji (tablica ogłoszeń ulokowana w świetlicy).

Po wyremontowaniu świetlicy należy zagospodarować teren tak, aby poprawić estetykę wokół obiektu. Niezbędne jest zasadzenie roślin ozdobnych. Działanie to realizowane przez mieszkańców wsi Wierzbowo znacząco wpłynie na ich integrację poprzez możliwość wspólnych działań na rzecz poprawy estetyki własnej miejscowości. Dodatkowo umożliwi integracje społeczne i organizowanie imprez w okresie wiosennym, letnim i jesiennym na zewnątrz budynku, a zadbany i estetyczny teren będzie pozytywnie wpływał na nich samych oraz turystów odwiedzających miejscowość.

Koszt szacunkowy inwestycji – 300 tys. zł

Zakres prac obejmuje:

- roboty budowlane wewnętrzne,

- instalacja elektryczna,

- instalacja grzewcza,

- wymiana pieca, montaż czujników dymu oraz remont komina,

- remont schodów oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: nasadzenie kwiatów ozdobnych, instalacja dodatkowych elementów małej architektury

- stolarka okienna oraz drzwiowa,

- budowa zaplecza gastronomicznego,

- remont dachu,

- wstawienie drzwi dzielących przedsionek i salę główną,

- dostosowanie łazienki do osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie świetlicy:

- stoły 10 sztuk,

- krzesła 30 sztuk,

- stół konferencyjny,

- karnisze oraz firany,

- tablica ogłoszeń (zewnętrzna),

- telewizor,

- tablica flipchart,

- uchwyt do telewizora,

- sprzęt nagłaśniający.

Koszt szacunkowy wyposażenia świetlicy - 30 tys. zł

2.3. Zakup roślin wieloletnich i donic drewnianych

W ramach Planu Odnowy Miejscowości planowany jest zakup roślin i donic, który wpłynie znacząco na podniesienie estetyki wsi. Poza tym dałoby to możliwość dbania 
o  rośliny przez wszystkich mieszkańców. Chcieliby dzięki nim stworzyć  specjalne miejsca zieleni w punktach dotychczas uznawanych za zaniedbane. Ponadto zakup donic z kwiatami i umiejscowienie ich w różnych miejscach zdecydowanie poprawiłby wygląd wsi. Dodatkowo planowany jest zakup i nasadzenie wierzb (spójnych z nazwą miejscowości) w różnych miejscach wsi w celu poprawy jej estetyki. Mieszkańcy mogą wykorzystać zakupione rośliny jako nagrody w konkursach na najbardziej zadbane posesje. Z niektórych mogliby ułożyć nazwę wsi o dość dużych wymiarach, widocznych z samochodów przejeżdżających przez Wierzbowo.

Wspólne nasadzenie roślin i drzew znacząco poprawi estetykę miejscowości, zwłaszcza 
w wyglądzie charakterystycznym do nazwy wsi (nasadzenie wierzb) oraz w sposób istotny wpłynie na integrację mieszkańców, którzy poprzez wspólne działanie na rzecz rozwoju miejscowości wzmocnią łączące ich więzi i w późniejszym okresie będą wspólnie dbać 
o efekty swoich działań.

Koszt szacunkowy inwestycji – 15 tys. zł

Zakres prac obejmuje:

- zakup donic drewnianych,

- zakup roślin wieloletnich ze szkółki roślin ozdobnych,

- zakup ziemi ogrodniczej,

- posadzenie roślin do donic i ustawienie ich,

- zakup i posadzenie wierzb.

  - Remont pomostu

Plaża jest jednym z głównych miejsc wypoczynkowych w miejscowości Wierzbowo. Obecny stan techniczny pomostu nie pozwala na bezpieczny odpoczynek nad wodą i wymaga remontu. Wyremontowany pomost umożliwi mieszkańcom bezpieczne spędzanie wolnego czasu oraz spokojną rekreację nad wodą. W efekcie estetyka i funkcjonalność tego miejsca zostanie znacznie poprawiona. Realizacja zadania przyczyni się do częstszych i liczniejszych odwiedzin tego miejsca przez mieszkańców, zwiększy satysfakcję mieszkańców z faktu podniesienia atrakcyjności zamieszkania, wieś będzie atrakcyjniejsza turystycznie oraz poprawione zostanie bezpieczeństwo podczas wypoczynku i rekreacji nad jeziorem. Zachęci to mieszkańców do czynnego spędzania czasu nad wodą, np. połowu ryb.

Koszt szacunkowy inwestycji – 40 tys. zł

Zakres prac obejmuje:

- wymianę zużytych desek,

- wymianę pachołków cumowniczych,

- odmalowanie pomostu.

  - Modernizacja i remont dróg

Obecny stan dróg nie sprzyja swobodnemu przemieszczaniu się po miejscowości, dlatego w ramach Planu Odnowy Miejscowości planowany jest ich remont i modernizacja. Niezbędne jest wyrównanie nawierzchni oraz przede wszystkim utwardzenie jej płytami, destruktem lub kruszywem. Wyremontowane drogi dadzą mieszkańcom oraz turystom możliwość swobodnego, bezpiecznego poruszania się po miejscowości, co znacząco wpłynie na ich komfort i uczyni wieś atrakcyjniejszą i estetyczną. Wyremontowane drogi umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp do różnych punktów miejscowości, np. świetlicy wiejskiej oraz  plaży, które stanowią główne walory wsi i zachęci to turystów do odwiedzania miejscowości Wierzbowo.

Koszt szacunkowy inwestycji – 250  tys. zł

Zakres prac obejmuje:

- wyrównanie nawierzchni dróg,

- utwardzenie nawierzchni.

2.6  Modernizacja boiska piłkarskiego oraz budowa placu grillowego

Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności mieszkańców do bazy sportowo -rekreacyjnej. Aktualnie mieszkańcy pozbawieni są możliwości rozwijania sportowych pasji 
z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza sportowo-rekreacyjnego.

Boisko sportowe wymaga ogrodzenia, postawienia ławek dla widzów, utwardzenie drogi dojazdowej do boiska, oczyszczenie i wyrównanie nawierzchni oraz ułożenie trawy syntetycznej. Ogrodzone boisko sprawi, że młodzież chętniej będzie spędzać aktywnie wolny czas oraz sprawi to większe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast postawienie ławek oraz utwardzenie dojazdu zwiększy możliwość organizacji turniejów sportowych. Dodatkowo 
w ramach inwestycji planuje się oświetlenie obiektu (lampy).

Zmodernizowane boisko sprawi, że młodzież będzie miała możliwość miłego spędzania czasu wolnego i dbania o kondycję fizyczną. Planowane działanie ma na celu promocję pro sportowych nawyków wśród mieszkańców wsi. Możliwość uprawiania sportu wpłynie aktywizująco na społeczność lokalną a tym samym przyczyni się do poprawy stanu zdrowia fizycznego. Zrealizowane zadanie dotyczące modernizacji boiska sportowego służyć będzie głownie dzieciom i młodzieży, a także zapewni formę rozrywki dorosłym.

Modernizację boiska oraz budowę placu grillowego planuje się na działce 
o nr ew. 110/1, która stanowi własność Gminy Mrągowo. Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej. Na działce znajdują się obiekty związane z gospodarką wodną. Obiekty te 
są wygrodzone. Teren działki jest uporządkowany, porośnięty trawą, drzewami i krzewami. Działkę charakteryzuje duże zróżnicowanie ukształtowania terenu (liczne skarpy).

Zakres prac obejmuje:

- Modernizację boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną wraz z ogrodzenie. 
Wokół boiska planuje się budowę ciągów komunikacyjnych, ustawienie ławek z koszami 
na śmieci oraz ustawienie wiaty i zaplecza dla zawodników. Za bramkami piłkarskimi 
będą znajdować się piłko chwyty.

- Budowę placu grillowego z nawierzchnią z kostki betonowej. Plac grillowy będzie ogrodzony. Na placu znajdować się będzie altana oraz kosze na śmieci. W ramach wyposażenia placu grillowego planuje się zakup składanych stołów i składanych ławek

- Wykonanie utwardzenia istniejącego dojazdu i dojścia do placu rekreacyjnego,

- Postawienie i podłączenie lamp.

Koszt szacunkowy inwestycji- 700  tys. zł

2.7 Zagospodarowanie skarpy w centrum wsi

Skarpa jest jednym z głównych punktów wizualnych miejscowości Wierzbowo znajdującym się w jej centrum zaraz przy głównej drodze i stanowi oś widokową. Jej obecny stan nie poprawia wizerunku wsi, wymaga zagospodarowania w taki sposób, aby poprawić część wizualną miejscowości, jednocześnie wzmacniając teren w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom. Skarpa jest dwustopniowa wyłożona dużymi kamieniami polnymi w sposób chaotyczny. Na jej pierwszym stopniu posadzone są małe drzewka, które planuje się zachować. Koncepcja zagospodarowania skarpy opiera się na swobodnej kompozycji. Zakłada wyprofilowanie stoków, wymianę obecnie widniejących kamieni i ułożenie ich w sposób symetryczny jednocześnie zapewniając wzmocnienie terenu, nasadzenie roślin ozdobnych oraz kwiatów, wyrównanie terenu pod skarpą wraz z zasianiem trawy w celu poprawy wizerunku,  postawienie drewnianej tablicy z nazwą miejscowości, usadowienie ławek pod skarpą oraz wybudowanie schodków wejściowych na szczyt obok skarpy.

Realizacja zadania wykonana przy współpracy społeczności lokalnej Wierzbowa pozwoli na integrację mieszkańców wsi. Zagospodarowana skarpa znacznie poprawi wizerunek sołectwa w centrum miejscowości i wpłynie na rozwijanie krajobrazu wiejskiego. Zadanie w dużym stopniu przyczyni się do szerszego zagospodarowania i porządkowania przestrzeni publicznej wsi. Realizacja projektu zdecydowanie poprawi walory estetyczne sołectwa.

Koszt szacunkowy inwestycji – 70 tys. zł

Zakres prac obejmuje:

- wyprofilowanie stopni

- umocnienie terenu

- nasadzenie roślin ozdobnych

- zakup oraz umocowanie tablicy drewnianej

- wyrównanie terenu pod skarpą

- zasianie trawy

- zakup oraz usadowienie ławek

2.8 Modernizacja ścieżki spacerowej do plaży wraz z budową parkingu

Zadanie inwestycyjne obejmuje modernizację infrastruktury komunikacyjnej (ścieżki spacerowej) prowadzącej do plaży. Aktualnie  ścieżka wymaga modernizacji. Przeprawa ścieżką w czasie i po ulewie jest mało komfortowa. W celu polepszenia stanu technicznego planowane jest utwardzenie terenu z materiałem naturalnym. Dodatkowo planowane 
jest stworzenie małego parkingu z utwardzoną nawierzchnią przed ścieżką, aby umożliwić mieszkańcom i turystom pozostawienie swojego pojazdu w miejscu bezpiecznym.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków 
do aktywnego spędzania wolnego czasu lokalnej społeczności poprzez poprawę standardów komunikacyjnych.

Przedsięwzięcie ma na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich, rozwój poprawy jakości życia na obszarze miejscowości Wierzbowo.

Planowana infrastruktura przeznaczona będzie przede wszystkim dla mieszkańców wsi, a także gości i turystów.

Koszt szacunkowy inwestycji – 150 tys. zł

Zakres prac obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie przepustów

- utwardzenie terenu

- budowa parkingu

- Harmonogram wdrażania planu

| Zadania |  | Czas realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2.1 | Zagospodarowanie terenu publicznego na działce nr 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Zakup roślin wieloletnich i donic drewnianych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Remont pomostu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Modernizacja i remont dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Modernizacja boiska piłkarskiego oraz budowa placu grillowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Zagospodarowanie skarpy w centrum wsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Modernizacja ścieżki spacerowej do plaży wraz z budową parkingu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |