## Arkusz1
REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 r.
Załączniki Nr 4
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | PLAN NA 2009 r. |  |  |  |  | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTEPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ | [5 empty] | Nakłady od | % 10:6 | % 12:7 | % 14:5 | UWAGI
|  |  |  | Ogółem: | Środki włane | GFOŚiGW | Dotacje i inne | Środków poch. ze środków UE | Środki włane |  | Kredyty i pożyczki | Środki z GFOŚiGW | Środków poch. ze środków UE | Razem wykonanie: | poczatku
realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 010 | 01010 | WODOCIĄG KIERSZTANOWO | 983000 | 393200 | 0 | 0 | 589800 | 1471.49 |  | 0 | 0 | 0 | 1471.49 | 82296.23 | 0.37423 | 0 | 0.14969
2 | 010 | 01010 | KANALIZACJA PROBARK | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 1270.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1270.8 | 5122.74 | 0.6354 | 0 | 0.3177
3 | 010 | 01010 | KANALIZACJA MŁYNOWO | 400000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357.16 | 0 | 0 | 0
4 | 010 | 01010 | KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP I | 650000 | 325000 | 0 | 0 | 325000 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 46141.84 | 0.76923 | 0 | 0.38462
5 | 010 | 01010 | KANALIZACJA WYSZEMBORK - ETAP II | 120000 | 50000 | 0 | 20000 | 50000 | 17080 |  | 0 | 0 | 0 | 17080 | 116904.32 | 34.16 | 0 | 14.2333
6 | 010 | 01010 | KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE | 53000 | 31000 | 0 | 22000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 010 | 01010 | KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 010 | 01010 | KANALIZACJA NIKUTOWO | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 010 | 01010 | WODOCIĄG BOŻE KOLONIA | 105395 | 105395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 010 | 01010 | WODOCIAG I KANALIZACJA RYDWĄGI | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 42237.34 |  | 0 | 0 | 0 | 42237.34 | 50777.34 | 65.9958 | 0 | 65.9958
11 | 010 | 01010 | KANALIZACJA LASOWIEC | 170000 | 48000 | 122000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 62664.9 | 0 | 62664.9 | 131445.94 | 0 | 51.3647 | 36.8617
12 | 010 | 01010 | WODOCIĄG BOŻE MAŁE | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 010 | 01010 | WODOCIAG I KANALIZACJA MARCINKOWO | 100605 | 2605 | 98000 | 0 | 0 | 2604.33 |  | 0 | 98000 | 0 | 100604.33 | 152911.93 | 99.9743 | 100 | 99.9993 | ZAKOŃCZONA
14 | 010 | 01010 | ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 010 | 01010 | ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3230000 | 1583200 | 240000 | 42000 | 1364800 | 67163.96 | 0 | 0 | 160664.9 | 0 | 227828.86 | 590957.5 | 4.2423 | 66.9437 | 7.0535
16 | 600 | 60016 | PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 231 W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO GMINA MRĄGOWO | 212500 | 142500 | 0 | 70000 | 0 | 2562 |  | 0 | 0 | 0 | 2562 | 2562 | 1.7979 | 0 | 1.2056
17 | 600 | 60095 | BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ - GRONOWO KOLONIA | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 222500 | 152500 | 0 | 70000 | 0 | 2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562 | 2562 | 1.68 | 0 | 1.1515
18 | 700 | 70005 | WYKUP NIERUCHOMOŚCI | 130000 | 130000 | 0 |  | 0 | 75470.68 |  | 0 | 0 | 0 | 75470.68 | 75470.68 | 58.0544 | 0 | 58.0544
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 75470.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75470.68 | 75470.68 | 58.0544 | 0 | 58.0544
19 | 750 | 75023 | REMONT DACHU W BUDYNKU URZĘDU GMINY MRĄGOWO | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 750 | 75023 | ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO - SZT. 2 | 5320 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 5315.29 |  | 0 | 0 | 0 | 5315.29 | 5315.29 | 99.9115 | 0 | 99.9115 | ZAKOŃCZONA
21 | 750 | 75023 | ZAKUP ZASILACZA AWARYJNEGO TYP RACK 1500VA I OPROGRAMOWANIA | 2990 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 2989 |  | 0 | 0 | 0 | 2989 | 2989 | 99.9666 | 0 | 99.9666 | ZAKOŃCZONA
22 | 750 | 75023 | REMONT BUDYNKU - ODWODNIENIE, REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIANY FUNDAMENTALNEJ | 64000 | 64000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 157310 | 157310 | 0 | 0 | 0 | 8304.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8304.29 | 8304.29 | 5.2789 | 0 | 5.2789
23 | 754 | 75412 | MOTOPOMPA PŁYWAJĄCA - OSP GĄZWA | 4655 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 4654.5 |  | 0 | 0 | 0 | 4654.5 | 4654.3 | 99.9893 | 0 | 99.9893 | ZAKOŃCZONA
24 | 754 | 75412 | MOTOPOMPA SZLAMOWA - OSP WIERZBOWO | 3093 | 3093 | 0 | 0 | 0 | 3092.3 |  | 0 | 0 | 0 | 3092.3 | 3092.3 | 99.9774 | 0 | 99.9774 | ZAKOŃCZONA
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻ. | 7748 | 7748 | 0 | 0 | 0 | 7746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746.8 | 7746.6 | 99.9845 | 0 | 99.9845
25 | 921 | 92109 | REMONT ŚWIETLICY W GĄZWIE Z WYPOSAŻENIEM | 233600 | 90000 | 0 | 0 | 143600 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 6130 | 0.033333 | 0 | 0.012842
26 | 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY W KIERSZTANOWIE Z WYPOSAŻENIEM | 420500 | 162000 | 0 | 0 | 258500 | 60.19 |  | 0 | 0 | 0 | 60.19 | 12106.19 | 0.037154 | 0 | 0.014314
| 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 654100 | 252000 | 0 | 0 | 402100 | 90.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.19 | 18236.19 | 0.03579 | 0 | 0.013788
RAZEM |  |  |  | 4401658 | 2282758 | 240000 | 112000 | 1766900 | 161337.92 | 0 | 0 | 160664.9 | 0 | 322002.82 | 703277.26 | 7.0677 | 66.9437 | 7.3155
Wójt Gminy Mrągowo
|  |  | Opracowała :Beata Mularczyk | [12 empty] | Jerzy Krasiński