Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/227/09

Rada Gminy Mrągowo

z dnia 25 czerwca 2009r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

WIERZBOWO

Gmina Mrągowo

Powiat Mrągowski

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Marzec  2009r.

SPIS TREŚCI:

- Opis stanu istniejącego oraz opis kierunku rozwoju

1.1. Zarys historyczny oraz charakterystyka wsi

1.2. Zasoby miejscowości Wierzbowo

1.3. Analiza SWOT wsi Wierzbowo

1.4. Analiza zasobów miejscowości Wierzbowo – wizja rozwoju

- Opis planowanego przedsięwzięcia oraz jego kosztorys

  - 2.1  Remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu

wokół obiektu

  - 2.2  Modernizacja boiska sportowego

  - 2.3  Budowa  kortu tenisowego oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt

  - 2.4  Budowa ścieżki spacerowej do plaży

  - 2.5  Budowa chodników

  - 2.6  Modernizacja oświetlenia

  - 2.7 Zakup roślin wieloletnich i donic betonowych

3.   Harmonogram wdrażania planu

1.Opis stanu istniejącego oraz opis kierunku rozwoju

1.1. Zarys historyczny oraz charakterystyka wsi

Wierzbowo, wieś położona ok. 6 km na południe od Mrągowa, przy strumieniu łączącym jeziora Wierzbowskie i Wągiel. W odległości  około 30 km znajduje się Sanktuarium w Świętej Lipce oraz kwatera Adolfa Hitlera - Wilczy Szaniec. Na dzień 31 grudnia 2008 wieś liczyła 170 mieszkańców. Powierzchnia miejscowości wynosi  2040 ha.

Wierzbowo zostało założone w 1470 roku jako wieś ziemiańska na 20 włókach z prawem chełmińskim. Wystawcą przywileju był zarządca wójtostwa sześcieńskiego, Frycz Lockwin.

W przywileju wyraźnie było powiedziane, że włóki te nadane zostają ,, dla Polaków 
w Wierzbowie”. Na wsi ciążyła jednak służba w lekkiej zbroi. W 1528 roku Wierzbowo otrzymał Engel Stach von Golzheim na prawie lennym. Synowie Engela  dokupili cztery włóki od Tomasza Richtera z Probarka i odtąd Wierzbowo liczyło 24 włóki.

W 1785 roku wieś liczyła 19 dymów, w 1815 roku należała do dóbr baranowskich, miała tyleż dymów i 130 osób, w1838 roku-24 dymy i 221 mieszkańców. Zabudowa wsi przybierała kształt nieregularnego skupiska blisko Jeziora Wierzbowskiego. W zadrzewieniu okolicy przeważała wierzba i stąd nazwa wsi.

Wierzbowo otrzymało szkołę przed 1740 rokiem. W 1766 roku uczęszczało do niej 16 dzieci, w 1818 roku - 28 uczniów, wykładał po polsku nauczyciel Krzysztof Kühn. W 1935 roku była tu dwuklasówka, uczyło się 73 dzieci. Wierzbowo należało do parafii w Mrągowie.

W 1939 roku wioska liczyła 281 mieszkańców. Do powyższego sołectwa należała osada Wólka Baranowska (Bieberstein), założona w 1837 roku jako folwark należący do dóbr baranowskich i nazywany od imienia ówczesnego właściciela.

1.2. Zasoby miejscowości Wierzbowo

Środowisko przyrodnicze

Wieś posiada unikalne walory środowiska naturalnego. Ciekawie ukształtowany teren pagórkowaty, zadrzewienia śródpolne, głazy narzutowe, lęgowiska ptaków, tereny podmokłe zamieszkujące przez bobry. To elementy decydujące o wyjątkowym charakterze tej miejscowości.

Środowisko kulturowe

W Wierzbowie do 1981 roku funkcjonowała szkoła podstawowa, natomiast oddział przedszkolny działał do 1995 roku. Aktualnie cały budynek szkoły jest własnością prywatną.

W centralnej części miejscowości usytuowana jest kaplica. Wcześniej w części budynku była kuźnia, jednak właściciel wyjechał a wieś odkupiła budynek.

Wierzbowska jednostka OSP została założona w 1950 roku i do dziś istnieje. Na początku była w budynku po kuźni, jednak w 1995 roku nowa remiza została oddana do użytku.

Infrastruktura techniczna

Budynki znajdujące się na terenie wsi są prawie w stu procentach przyłączone do sieci wodociągowej. Jednak we wsi brakuje kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 
do oczyszczalni. Gospodarka ściekowa rozwiązywana jest indywidualnie przez mieszkańców.

Wieś posiada sieć telefoniczną. Gospodarka odpadami komunalnymi jest zorganizowana, tzn. przy większości mieszkańców posiada pojemniki na odpady, które dwa razy w miesiącu 
są opróżnianie przez Zakład odpadów komunalnych. Mieszkańcy korzystają z gazu butlowego, jednak przebiegające w regionie gazociągi wysokiego ciśnienia stwarzają potencjalne możliwości gazyfikacji całej gminy, jednak decyzja w tym zakresie należy 
do Pomorskiej Spółki Gazowniczej.

Rolnictwo

Gleby zalicza się generalnie do gleb lekkich, słabo zbielicowanych. Do najżyźniejszych należą gleby brunatne zaliczane do III i IV klasy bonitacyjnej. Pomimo słabych gleb większość mieszkańców zajmuje się uprawą traw, kukurydzy oraz zbóż.

W Wierzbowie znajduje się gospodarstwo agroturystyczne świadczące usługi noclegowo- żywieniowe. Na terenie wsi znajduje się także ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Ośrodek jest przeznaczony do całorocznego wykorzystania. Ośrodek funduje miejscowym dzieciom zabawę choinkową oraz paczki.

Na terenie miejscowości działają także prywatne przedsiębiorstwa usługowo- handlowe.

1.3. Analiza SWOT wsi Wierzbowo

| MOCNE STRONY - dogodne położenie wsi na trasie Mrągowo-Warszawa, - nieskażony teren, czyste środowisko naturalne, - walory przyrodnicze i krajobrazowe, - brak uciążliwego przemysłu zanieczyszczającego środowisko, - tereny, nadające się pod inwestycje – przede wszystkim w sferze usług turystycznych i zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej, - pełna telefonizacja wsi, - na terenie wsi jest położony ośrodek PWPW S.A. | SŁABE STRONT - niski przyrost naturalny, przewaga ludności w wieku poprodukcyjnym, - wysoki poziom bezrobocia, - brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży, spowodowany złym stanem świetlicy wiejskiej oraz boiska, - brak sieci kanalizacyjnej, - brak sieci gazu ziemnego, - zły poziom techniczny dróg (nawierzchnia, szerokość), - niski poziom dostępności sieci internetowej, - niski poziom zaangażowania społeczności w życie wsi. |
| --- | --- |
| SZANSE - względna bliskość znanych ośrodków turystycznych (Mikołajki, Mrągowo), - możliwość pozyskania środków z funduszy strukturalnych, - pomoc finansowa i doradcza Urzędu Gminy w Mrągowie, - wspieranie przez samorząd inicjatyw lokalnych, - możliwość inwestycji. | ZAGROŻENIA - integracja Polski z UE spowodowała upadek części małych gospodarstw rolnych i firm, nie będących w stanie sprostać nowym standardom i konkurencji, - brak środków w budżecie gminy na dofinansowanie i prefinansowanie projektów lokalnych, - zła sytuacja finansowa mieszkańców, - niestabilna sytuacja (polityczna i gospodarcza) w kraju oraz częste zmiany w prawie (finanse publiczne, polityka podatkowa). - uciążliwe prawo budowlane. |

Tempo rozwoju społeczno-gospodarczego wsi będzie zależało od umiejętności zarówno samorządu lokalnego, jak i społeczności lokalnej. W oparciu o dokonaną analizę SWOT wyróżniono najistotniejsze elementy pro-rozwojowe oraz bariery rozwoju, zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej.

1.4. Analiza zasobów miejscowości Wierzbowo – wizja rozwoju

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co wyróżnia wieś? | -walory krajobrazowe, | Co ma wyróżniać wieś? | - rozwój turystyki, - wyremontowana i dobrze wyposażona świetlica, - kort tenisowy, - boisko sportowe, - chodniki, - zmodernizowane oświetlenie, - ścieżka spacerowa do plaży, |
| Jakie pełni funkcje? | - rolnicza, - turystyczna, | Jakie powinna pełnić funkcje? | - turystyczna, - agroturystyczna, - rolnicza, - mieszkaniowa, |
| Kim są mieszkańcy? | - pracownicy, - emeryci, - renciści, - rolnicy, | Kim mają być mieszkańcy? | - mieszkańcami bardziej zaangażowanymi w życie i rozwój wsi, |
| Co daje utrzymanie? | - rolnictwo, - zatrudnienie w sektorze prywatnym, - emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, | Co powinno dawać utrzymanie? | - agroturystyka, - rolnictwo - działalność gospodarcza, |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy wsi? | - Rada Sołecka | W jaki sposób powinna być zorganizowana wieś oraz mieszkańcy? | - organizacja na rzecz rozwoju wsi, - stowarzyszenie wiejskie, |
| Sposoby rozwiązywania problemów? | - zebrania wiejskie, - indywidualne interwencje w Urzędzie Gminy, - zaangażowanie sołtysa, | W jaki sposób powinny być rozwiązywane problemy? | - zebrania wiejskie z udziałem władz gminnych, - sondaż wśród mieszkańców, |
| Jak wygląda wieś? | - część obejść zadbanych, - zabudowa zwarta, - głównie stare budynki mieszkalne, - główna droga przez wieś w złym stanie, | Jak powinna wyglądać wieś? | - estetyczna, - zadbane posesje, - nowe obiekty turystyczne, sportowe, |
| Jaki jest stan środowiska wsi? | - brak kanalizacji, - nieszczelne szamba | Jaki powinien być stan środowiska? | - wykorzystanie walorów otoczenia, - kanalizacja, |
| Jakie jest rolnictwo? | - część gosp. o wysokim poziomie produkcji mlecznej, - pojedyncze gosp. o niskim poziomie produkcji, | Jakie powinno być rolnictwo? | - ekologiczne, - zmodernizowane oraz innowacyjne, - dochodowe, - nie pogarszające stanu otoczenia wsi, |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | - PKS, - transport własny | Jakie powinny być powiązania komunikacyjne? | - częstsze, regularne połączenia do pobliskiego miasta, |
| Co proponujemy dzieciom oraz młodzieży? | - z powodu fatalnego stanu świetlicy proponujemy zabawy na świeżym powietrzu, grę w piłkę nożną, | Co Zaproponujemy dzieciom oraz młodzież? | - zajęcia w dobrze wyposażonej oraz wyremontowanej świetlicy, - boisko do tenisa ziemnego, boisko sportowe, |

2.Opis planowanego przedsięwzięcia oraz jego kosztorys

2.1. Remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu

wokół obiektu.

Obecny stan techniczny świetlicy i jej otoczenia nie pozwala w pełni na rozwój życia kulturalnego społeczności lokalnej. Wyremontowana, wyposażona oraz estetyczna świetlica wraz z jej otoczeniem będzie wizytówką, podstawą integracji społecznej i kulturalnej mieszkańców wsi.

Zakres prac obejmuje:

- roboty budowlane wewnętrzne,

- instalacja elektryczna,

- instalacja grzewcza,

- budowa zaplecza sanitarnego

- stolarka okienna oraz drzwiowa,

- remont schodów,

- elewacja oraz docieplenie budynku,

- adaptacja piwnicy,

- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy: wyrównanie terenu, posianie trawy, 3 ławeczki.

Koszt szacunkowy inwestycji – 140  tys. zł

Wyposażenie świetlicy:

- stoły 10 sztuk,

- krzesła 30 sztuk,

- komputer,

- stolik pod komputer,

- karnisze oraz firany,

- stół do bilardu,

- telewizor,

- stolik pod telewizor,

- DVD,

- sprzęt do siłowni.

Koszt szacunkowy wyposażenia świetlicy – 25 tys. zł

2.2. Modernizacja boiska sportowego

Boisko sportowe wymaga ogrodzenia, postawienia ławek dla widzów oraz  utwardzenie drogi dojazdowej do boiska. Ogrodzone boisko sprawi, że młodzież chętniej będzie spędzać aktywnie wolny czas oraz sprawi to większe poczucie bezpieczeństwa. Natomiast postawienie ławek oraz utwardzenie dojazdu zwiększy możliwość organizacji turniejów sportowych.

Zakres prac obejmuje:

- ogrodzenie boiska,

- postawienie 4 rzędów ławek,

- utwardzenie dojazdu.

Koszt szacunkowy inwestycji – 45 tys. zł

2.3. Budowa kortu tenisowego oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt

Powstanie nowych obiektów sportowych wzbudzić potrzebę większej aktywności fizycznej mieszkańców wsi.

Zakres prac obejmuje:

- ogrodzenie kortu,

- położenie odpowiedniej nawierzchni,

- wyposażenie kortu w odpowiedni sprzęt sportowy.

Koszt szacunkowy inwestycji – 50 tys. Zł

  - Budowa ścieżki spacerowej do plaży

Budowa ścieżki spacerowej z polbruku ułatwi dostęp mieszkańcom do plaży.

Koszt szacunkowy inwestycji – 50 tys. zł

  - Budowa chodników

W Wierzbowie istnieje potrzeba budowy chodników. Jeden chodnik doprowadzający do przystanku PKS a pozostała część chodników w centrum wsi. Budowa chodników zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawi estetykę wsi.

Koszt szacunkowy inwestycji – 50 tys. zł

2.6  Modernizacja oświetlenia

Na koloni wsi istnieje potrzeba modernizacji 3 lamp, celem zwiększenia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Koszt szacunkowy inwestycji- 25 tyś. zł

2.7 Zakup roślin wieloletnich i donic betonowych   w celu  poprawy estetyki miejscowości

Koszt szacunkowy inwestycji- 8 tyś. zł

- Harmonogram wdrażania planu

| Zadania |  | Czas realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 |  | 2010 | 2011 |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2.1. | Remont, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Modernizacja boiska sportowego |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Budowa kortu tenisowego oraz wyposażenie w odpowiedni sprzęt |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Budowa ścieżki spacerowej do plaży |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 2.5 | Budowa chodników |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 2.6 | Modernizacja oświetlenia |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 2.7 | Zakup roślin wieloletnich i donic betonowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |