## Arkusz1
REALIZACJA INWESTYCJI GMINNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.
Załączniki Nr 4
Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa zadania | PLAN NA 2013 r. |  |  |  | WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z NASTEPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ |  |  |  |  | Nakłady od | % 9:6 | % 11:8 | % 12:5 | UWAGI
|  |  |  | Ogółem: | Środki włane | Dotacje i inne | Środków poch. ze środków UE | Środki włane |  | Kredyty i pożyczki UE | Środków poch. ze środków UE | Razem wykonanie: | poczatku
realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | 010 | 01010 | KANALIZACJA WYSZEMBORK ETAP I | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 44415.21 |  | 0 | 0 | 44415.21 | 2034955.95 | 94.5004 | 0 | 94.5004
2. | 010 | 01010 | KANALIZACJA WYSZEMBORK -ETAP II | 429200 | 0 | 0 | 429200 | 0 |  | 0 | 234819.36 | 234819.36 | 1437636.63 | 0 | 54.7109 | 54.7109
3. | 010 | 01010 | KANALIZACJA CZERWONKI | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27546.5 | 0 | 0 | 0
4. | 010 | 01010 | KANALIZACJA PROBARK | 57400 | 57400 | 0 | 0 | 6400 |  | 0 | 0 | 6400 | 84322.74 | 11.1498 | 0 | 11.1498
5. | 010 | 01010 | KANALIZACJA KOSEWO | 82000 | 82000 | 0 | 0 | 2543 |  | 0 | 0 | 2543 | 6394.94 | 3.1012 | 0 | 3.1012
6. | 010 | 01010 | KANALIZACJA ZAWADY | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3851.96 | 0 | 0 | 0
7. | 010 | 01010 | KANALIZACJA LEMBRUK | 1441400 | 588900 | 0 | 852500 | 318996.07 |  | 222466.66 | 194300.25 | 735762.98 | 1026237.66 | 54.1681 | 48.8876 | 51.045
8. | 010 | 01010 | KANALIZACJA BAGIENICE I NOWE BAGIENICE | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 49151.2 | 0 | 0 | 0
9. | 010 | 01010 | KANALIZACJA BAGIENICE MAŁE | 23400 | 23400 | 0 | 0 | 2521.5 |  | 0 | 0 | 2521.5 | 65699.61 | 10.7756 | 0 | 10.7756
10. | 010 | 01010 | KANALIZACJA MŁYNOWO | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 180 |  | 0 | 0 | 180 | 20325.16 | 4.5 | 0 | 4.5
11. | 010 | 01010 | KANALIZACJA POPOWO SALĘCKIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | 010 | 01010 | KANALIZCJA MUNTOWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 010 | 01010 | PRZYDOMOWE OCZYSZCZCZALNIE ŚCIEKÓW BUDZISKA, GRONOWO, BOŻA WÓLKA | 1074900 | 606724 | 468176 | 0 | 700 |  | 0 | 0 | 700 | 34571.17 | 0.11537 | 0 | 0.065122
14. | 010 | 01010 | KANALIZACJA RYDWĄGI | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | 010 | 01010 | KANALIZACJA NIKUTOWO | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0
16. | 010 | 01010 | WODOCIĄG DOBROSZEWO | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 12000 |  | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 54.5455 | 0 | 54.5455
17. | 010 | 01010 | ZAKUP POMP KANALIZACYJNYCH | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | 010 | 01010 | ZAKUP POMP WODOCIĄGOWYCH | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 4490 |  | 0 | 0 | 4490 | 4490 | 22.45 | 0 | 22.45
| 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3323000 | 1573124 | 468176 | 1281700 | 392245.78 | 0 | 222466.66 | 429119.61 | 1043832.05 | 4840183.52 | 24.9342 | 50.8377 | 31.4123
19. | 700 | 70005 | WYKUP NIERUCHOMOŚCI | 406000 | 406000 | 0 | 0 | 356203.31 |  | 0 | 0 | 356203.31 | 27717.26 | 87.7348 | 0 | 87.7348
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 406000 | 406000 | 0 | 0 | 356203.31 | 0 | 0 | 0 | 356203.31 | 27717.26 | 87.7348 | 0 | 87.7348
20. | 750 | 75023 | PROJEKT REMONTU SALI NR 1 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | 750 | 75023 | ZAKUP 2 ZESTAWY KOMPUTEROWE Z OPROGRAMOWANIEM | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 4430.04 |  | 0 | 0 | 4430.04 | 4430.04 | 55.3755 | 0 | 55.3755
22. | 750 | 75023 | ZAKUP KSEROKOPIARKI | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | 750 | 75023 | INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 4430.04 | 0 | 0 | 0 | 4430.04 | 4430.04 | 9.527 | 0 | 9.527
24. | 754 | 75412 | ROZBUDOWA REMIZY OSP WYSZEMBORK | 7583 | 7583 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | 754 | 75412 | ZAKUP SAMOHODU STRAŻACKIEGO - OSP WIERZBOWO | 278000 | 278000 | 0 | 0 | 0 |  | 278000 | 0 | 278000 | 285000 | 0 | 0 | 100
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 285583 | 285583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278000 | 0 | 278000 | 285000 | 0 | 0 | 97.3447
26. | 801 | 80101 | ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA TOALETY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM - ZS MARCINKOWO | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 17958 |  | 0 | 0 | 17958 | 17958 | 99.7667 | 0 | 99.7667
27. | 801 | 80101 | REMONT SP BOŻE | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 28400 | 28400 | 0 | 0 | 17958 | 0 | 0 | 0 | 17958 | 17958 | 63.2324 | 0 | 63.2324
28. | 900 | 90003 | ZAKUP KOMPUTERA Z OSPRZĘTEM | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | 900 | 90015 | OŚWIETLENIE POPOWO SALĘCKIE | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5239.07 | 0 | 0 | 0
30. | 900 | 90015 | BUDOWA OŚWIETLENIA MŁYNOWO | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8540 | 0 | 0 | 0
31. | 900 | 90019 | PRZYDOMOWE OCZYSZCZCZALNIE ŚCIEKÓW BUDZISKA, GRONOWO, BOŻA WÓLKA | 110800 | 110800 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | 900 | 90019 | KANALIZACJA WYSZEMBORK ETAP II | 418600 | 418600 | 0 | 0 | 204599.22 |  | 0 | 0 | 204599.22 | 0 | 48.877 | 0 | 48.877
33. | 900 | 90019 | LIKWIDACJA AZBESTU | 114000 | 0 | 114000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6642 | 0 | 0 | 0
34. | 900 | 90095 | ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO | 14500 | 4500 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | 900 | 90095 | ZAGOSPODAROWANIE PRZYDROŻNEGO KRZYŻA W MIEJSCOWOŚCI UŻRANKI | 14500 | 4500 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 685400 | 551400 | 134000 | 0 | 204599.22 | 0 | 0 | 0 | 204599.22 | 20421.07 | 37.1054 | 0 | 29.8511
36. | 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY Z KOMPLEKSEM SPORTOWYM W BAGIENICACH MAŁYCH | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15299.57 | 0 | 0 | 0
| 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 15299.57 | 0 | 0 | 0
38. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE SZESTNO | 685400 | 332770 | 0 | 352630 | 163298.39 |  | 0 | 91985.2 | 255283.59 | 261228.59 | 49.0724 | 26.0855 | 37.2459
39. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W ZALCU | 172900 | 102600 | 0 | 70300 | 102577.35 |  | 0 | 70258.46 | 172835.81 | 300851.61 | 99.9779 | 99.9409 | 99.9629
40. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W KRZYWE | 443000 | 263000 | 0 | 180000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5945 | 0 | 0 | 0
41. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W POLSKIEJ WSI | 532000 | 315740 | 0 | 216260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6345 | 0 | 0 | 0
42. | 926 | 92601 | BOISKO SPORTOWE W RYDWAGACH | 135100 | 80200 | 0 | 54900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 0 | 0
43. | 926 | 92605 | BOISKO SPORTOWE W MUNTOWIE | 12900 | 12900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12895.69 | 0 | 0 | 0
| 926 |  | KULTURA FIZYCZNA | 1981300 | 1107210 | 0 | 874090 | 265875.74 | 0 | 0 | 162243.66 | 428119.4 | 590955.89 | 24.0131 | 18.5614 | 21.608
RAZEM |  |  |  | 6765883 | 4007917 | 602176 | 2155790 | 1241312.09 | #REF! | 500466.66 | 591363.27 | 2333142.02 | 5801965.35 | 30.9715 | 50.6464 | 34.4839
Wójt Gminy Mrągowo
|  |  | Opracowała :B. M. i L.K. | [9 empty] | Jerzy Krasiński