## KI
Przedmiar robót
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45110000-1 |  | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 |  | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
NAZWA INWESTYCJI: |  | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA ORAZ UTWARDZONEGO POBOCZA NA DZ 260/1 OBRĘB 5 MIASTO MRĄGOWO ORAZ 107/3 OBRĘB 14- MŁYNOWO
ADRES INWESTYCJI: |  | Mrągowo ul. Giżycka
INWESTOR: |  | Gmina Mrągowo
ADRES INWESTORA: |  | ul. Królewiecka 60a; 11-700 Mrągowo
DATA OPRACOWANIA: |  | styczeń 2025r.
branża: |  | drogowa - układ drogowy
Poz. | Nr specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości) | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
* | D.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 71400000-2 | ___ | ___ | ___ | ___
* | D.00.00.00 | Wymagania ogólne - CPV 71400000-2
1. |  | -opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z ozankowaniem miejsca robót | ryczałt | 1 | -
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 | ___ | ___ | ___
* | D.01.01.01 | Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych - CPV 45111200-0
2. |  | Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych | ryczałt | 1
* | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemii urodzajnej
3. |  | - zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm | m3 | 37.5
* | D.01.02.04 | Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją - CPV 45111300-1
4. |  | -Wycinka drzew | szt | 6
5. |  | -Rozebranie istniejącego pobocza | m2 | 347
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.02.00.01 | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5 | ___ | ___
* | D.02.01.01 | Wykonanie wykopów - CPV 45112000-5
6. |  | - wykonanie wykopów | m3 | 190
* | D.02.03.01 | Wykonanie nasypów - CPV 45112000-5
7. |  | - wykonanie nasypów | m3 | 40
SUMA CZĘŚCIOWA
| D.04.02.02 | Warstwa mrozoochronna - CPV 45233000-9 | ___ | ___
Warstwa mrozoochronna - CPV 45233000-9
8. |  | - mieszanka niezwiązana o CBR>20% o gr. 20 cm | m2 | 308
9. |  | - mieszanka niezwiązana o CBR>20% o gr. 30 cm | m2 | 70
SUMA CZĘŚCIOWA
| D.04.04.02 | PODBUDOWY - CPV 45233000-9 | ___ | ___
| D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - CPV 45233000-9
10. |  | - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 o gr. po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 308
11. |  | - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 o gr. po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 70
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___
* | D.05.03.23 | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
|  | - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m2 | 70
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45111291-4 | ___ | ___
* |  | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków - CPV 45111291-4
12. | D.06.01.01 | - umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego) | m3 | 120
SUMA CZĘŚCIOWA
* | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC - CPV 45233222-1 | ___ | ___
* | D.08.01.08 | Krawężniki betonowe - CPV 45233222-1
13. |  | - ustawienie krawężników betonowych wtopionych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 | mb | 53
14. |  | - ustawienie krawężników betonowych wystających 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 | mb | 213
15. |  | - wykonanie uszczelnienia masą zalewową | mb | 233
* | D.08.02.02 | Chodniki z betonowej kostki brukowej - CPV 45233222-1
16. |  | - ułożenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m2 | 1.8
17. |  | - ułożenie nawierzchni poboczy z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m2 | 306.2
* | D.08.03.01 | Betonowe obrzeże chodnikowe - CPV 45233222-1
18. |  | - ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce na ławie betonowej z oporem z mieszanki betonowej klasy C12/15 | mb | 211
SUMA CZĘŚCIOWA
* | GG.00.12.01 | Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych - CPV 71330000-0
19. |  | - inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | ryczałt | 1
SUMA CZĘŚCIOWA
RAZEM (netto):
PODATEK VAT 23 %:
CENA OFERTOWA (brutto):